## Table 1
BUENOS AIRES 26 DE MAYO DE 2026
Estudio de Arquitectura b2
PRESUPUESTO - PLAN DE PAGOS
Doblas 580 4 Piso Depto. A. CABA
| OBRA: REFACCION CASA HORTIGUERA 710 1ER PISO - CABA |  |  | www.arquitecturab2.com.ar
ÍTEM | DESIGNACIÓN | OFERTA |  |  |  | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | PAGO 5 | PAGO 6 | PAGO 7 | PAGO 8 | PAGO 9 | PAGO 10 | PAGO 11
|  | Unid. | Cant. | $/unit. | Total
A | MANO DE OBRA ALBAÑILERIA | 1 | Gl |  | 12600000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
Demolicion de revestimientos, muro para ventana comedor y muro divisorio de baños del 1er piso
Retiro, adecuadion de puertas y ventanas de suite según proyecto
Mamposteria en baño del 1er piso
Revoques en baños
Revoques interiores y exteriores en mal estado
Reparaciones cornisas y ornamentos flojos del frente
Contrapisos y carpetas en baños
Colocación de revestimientos de pisos y paredes en baños
Reparaciones varias en azotea y pluviales
Ayuda de gremios electricidad, plomería y herreria.
Limpieza diaria de obra
| Alisado de cemento paredes revestidas cocina y baño contiguo al comedor diario | 1 | Gl |  | 1890000 | PAGO 8: 1890000
| Materiales de Corralón | 1 | Gl |  | 2209000 | PAGO 1: 1075000; PAGO 2: 500000; PAGO 4: 350000; PAGO 6: 284000
| Volquete | 1 | Gl |  | 125000 | PAGO 5: 125000
B | PLOMERIA | 1 | Gl |  | 2950000 | PAGO 1: 750000; PAGO 2: 750000; PAGO 7: 750000; PAGO 8: 700000
Cañerías de agua fria, caliente en termo fusion
Cañerías de cloaca en polipropileno (awa duct)
Cañerías de pluviales en polipropileno (awa duct)
Instalación de piletas, griferías.
Instalación de artefactos, griferías y accesorios en baños y cocina
| Materiales de plomería estimados | 1 | GL |  | 840000 | PAGO 1: 620000; PAGO 6: 220000
C | INSTALACION DE CALEFACCION | 1 | Gl |  | 1400000 | PAGO 6: 700000; PAGO 7: 700000
Service de instalacion actual, corrimiento radiador y colocacion nuevo toallero en baño suite y radiador en 1er p
(no incluye material y radiadores nuevos)
D | REVESTIMIENTOS, ARTEFACTOS Y GRIFERIA | 1 | GL |  | 3496000
| Revestimientos de pared en baños | m2
| Revestimientos de pisos en baños | m2
| Griferias de baño FV Libby con accesorios | Jgo
| Vanitory baños | Unid. | 2
| Bidet Ferrum Bari | Unid.
| Inodoro largo Ferrum Bari con deposito y tapa | Unid.
| Klaukol y pastina | 1 | GL
E | PULIDO Y PLASTIFICADO | 1 | Gl |  | 4880000 | PAGO 6: 2440000; PAGO 7: 1440000; PAGO 9: 1000000
Reparacion de living comedor, partes flojas y cambio maderas en mal estado
Pulido y plastificado de la totalidad de los pisos de madera
Pulido y plastificado de la escalera de madera
| Pinotea de reposicion | 1 | Gl |  | 1440000 | PAGO 4: 720000; PAGO 5: 720000
F | PINTURA | 1 | Gl |  | 15800000 |  |  | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 2100000 | 2500000
Preparación muros, cielorrasos y carpinterias
Cielorrasos látex Alba acrílico interior.
Paredes en latex Alba acrilico imterior
Carpinterías. Puertas interiores en esmalte sintético satinado o barniz según corresponda
Exteriores y frente en 1er piso
Carpinterias exteriores en esmalte sintetico satinado o barniz según corresponda
Membrana liquida en techos
| Materiales pintura estimados (incluye membrana liquida) | 1 | Gl |  | 2319285 | PAGO 2: 1319285; PAGO 3: 500000; PAGO 8: 500000
| TOTAL COSTO OBRA |  |  |  | 49949285
HONORARIOS PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, SEGUROS E IMPUESTOS 10 % (bonificacion 8 %) |  |  |  |  | 4994928.5 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 494928.5
[6 empty] | 4345000 | 4469285 | 4000000 | 4570000 | 4345000 | 6644000 | 6390000 | 6590000 | 4500000 | 2600000 | 2994928.5
* | El presente plan de pagos es estimado, puede modificarse en fechas y montos aplicados según |  |  |  | 54944213.5
| indice CAC que se aplicara en forma mensual. |  |  | U$S | 39528.2112
|  |  |  | $ / M2 | 327048.8899
* | Los montos de materiales e indicados en rojo son estimados.
|  |  | 168 M2 | U$S / M2 | 235.287
* | El plazo de obra se estima en 3 meses desde la fecha de inicio de obra.
* | Rubros grisados a abonar por el cliente (no incluidos en plan de pagos quincenal)
* | No incluye:
Tramite municipal
Carpinterias
Mesadas y muebles de cocina
Instalacion de aire acondicionado
Instalacion electrica
Instalacion de alarma y camaras
Cortinas, espejos y mamparas de baño
Limpieza fina, final de obra